## Projektplaner
LBS Eibiswald - Tickify
Datum/Stand: 04.02.2025 |  | Version | 1.0 |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 4 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AP-Nr | AP-Beschreibung | Mitarbeiter | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[8 empty] | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1.1 | Planung | Alle | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
1.2 | Projektziele definieren | Alle | 1 | 5 | 1 | 5 | 100% | bar: Woche 1 1
1.3 | Kommunikation | Alle | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
1.4 | Arbeitsaufteilung | Alle | 6 | 5 | 6 | 5 | 100%
1.5 | Projektstrukturplan | Adnan Bajric | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
2.1 | GitHub Repo | Adnan Bajric | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
2.2 | Framework auswählen | Alle | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
2.3 | Recherche | Alle | 4 | 3 | 4 | 3 | 100%
2.4 | Projektorganisation | Alle | 6 | 3 | 6 | 3 | 100%
3.1 | Zeitplan | Adnan Bajric | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
3.2 | UI Plan | Laurentiu Iordachi | 11 | 3 | 11 | 2 | 50%
3.3 | Backend Plan | Adnan Bajric | 13 | 3 | 13 | 3 | 70%
3.4 | Konzept(MVC) | Alle | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
3.5 | Package Manager | Alle | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
3.6 | Roadmap | Alle | 5 | 6 | 5 | 6 | 100%
4.1 | Konzeptentwicklung | Alle | 6 | 25 | 6 | 25 | 65%
4.2 | Design | Laurentiu Iordachi | 21 | 5 | 21 | 5 | 70%
4.3 | Backend Plan | Adnan Bajric | 21 | 5 | 21 | 5 | 90%
4.4 | APIs | Adnan Bajric | 21 | 2 | 21 | 2 | 100%
4.5 | Dokumentation | Alle | 1 | 45 | 1 | 45 | 50%
4.6 | Deadlines checken | Alle | 35 | 3 | 35 | 3 | 20%
4.7 | Bugs fixen | Alle | 30 | 3 | 30 | 3 | 20%
4.8 | Deployment | Alle | 35 | 2 | 35 | 2 | 0%
4.9 | Hosting | Alle | 35 | 2 | 35 | 2 | 0%
5.1 | Form | Alle | 21 | 2 | 21 | 2 | 70%
5.2 | Design | Laurentiu Iordachi | 21 | 2 | 21 | 2 | 70%
5.3 | Backend Dev | Alle | 21 | 3 | 21 | 3 | 100%
5.4 | Frontend Dev | Laurentiu Iordachi | 22 | 5 | 22 | 5 | 0%
6.1 | Form | Alle | 26 | 1 | 26 | 1 | 0%
6.2 | Design | Laurentiu Iordachi | 27 | 4 | 27 | 4 | 0%
6.3 | Rechte | Alle | 28 | 2 | 28 | 2 | 0%
6.4 | Backend Dev | Alle | 26 | 4 | 26 | 4 | 90%
6.5 | Frontend Dev | Laurentiu Iordachi | 27 | 4 | 27 | 4 | 0%
6.6 | AI Integration | Alle | 8 | 8 | 8 | 8 | 100%
7.1 | Form | Alle | 31 | 1 | 31 | 1 | 80%
7.2 | Design | Laurentiu Iordachi | 33 | 2 | 33 | 2 | 0%
7.3 | Liste mit Users. Rechte | Alle | 31 | 2 | 31 | 2 | 100%
7.4 | Verwaltung | Alle | 31 | 5 | 31 | 5 | 100%
7.5 | Backend Dev | Alle | 31 | 3 | 31 | 3 | 100%
7.6 | Frontend Dev | Laurentiu Iordachi | 33 | 2 | 33 | 2 | 50%
8.1 | Code Cleanup | Alle | 36 | 3 | 36 | 3 | 0%
8.2 | Reflektieren | Alle | 38 | 2 | 38 | 2 | 0%
8.3 | Dokumentation Fertigstellen | Alle | 38 | 5 | 38 | 5 | 0%
9.1 | Design für Präsentation | Alle | 36 | 1 | 36 | 1 | 0%
9.2 | Präsentation erstellen | Alle | 36 | 3 | 36 | 3 | 0%
9.3 | Arbeit aufteilen | Alle | 36 | 1 | 36 | 1 | 0%
9.4 | Üben | Alle | 39 | 5 | 39 | 5 | 0%
9.5 | Feedback wahrnehmen | Alle | 40 | 5 | 40 | 5 | 0%
1.0 | Projekt Management
2.0 | Vorbereitung
3.0 | Planung
4.0 | Entwicklung
5.0 | Main Page Entwicklung
6.0 | Ticket System Entwicklung
7.0 | Benutzerverwaltung
8.0 | Finalisierung
9.0 | Präsentation